附件1：

南京中医药大学关于开展中医学品牌专业

床边教学规划教材建设工作的意见

为切实应对当前中医药教育教学重大改革新形势对教材建设提出的要求，进一步适应我校中医学专业床边教学的具体需求，充分体现以学生为中心的教学理念，加强发挥教材改革对教学改革及学生能力培养的推动作用，提高我校教材建设水平，促进中医学品牌专业人才培养质量，学校组织教务处、各临床医学院、附属医院及中西医结合临床医学院开展“中医学品牌专业床边教学规划教材”项目建设工作。

一、指导思想

深入贯彻落实《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高〔2012〕4号）、《教育部等六部门关于医教协同深化临床医学人才培养改革的意见》（教研〔2014〕2号）文件精神，继续推进中医学品牌专业建设，促进我校中医学高等教育教材建设改革，探索新形势下医教协同创新教育模式，提高教材建设水平，适应教学改革需求，保证教育教学质量。

二、编写目的

教材建设作为专业建设与课程建设的重要内涵，既要符合课程建设的需要，也要符合教学实际需求。随着我校床边教学的广泛开展，传统教材己无法满足床边教学的要求，甚至在一定程度上影响了床边教学改革的实施。因此，有必要组织编写一套符合我校床边教学需求的校级规划教材。

床边教学规划教材的编写应当以能力培养为导向，有利于学生学习能力、岗位胜任力、创新能力、临床思维能力、实践能力等多种能力的培养；必须遵循中医学特有的教育教学规律，注重中医临床学科知识体系的完整性、系统性,尊重教学规律与学生的认知规律，切合床边教学的目的与教学需求，有利于我校中医学专业临床教学的深化改革。

三、功能定位

区别于现有中医药行业规划教材、卫计委规划教材及其它类型的传统教材，本套教材立足于弥补传统教材在床边教学中适用性不足的问题而定位为辅助教材。本套教材应当注重体现新的临床教学理念、教学方法改革，有利于推动床边教学的开展实施。在床边教学中通过两种教材配合使用，既要保留原有教材的“三基”性与系统性，又要有利于发挥本套教材对学生各项能力的培养。因此，本套教材在编写中应当减少与传统教材在内容上的重复，避免体例上的雷同，力求做到少而精。

四、总体原则

1.创新性原则

在尊重原有教材体系的基础上，更新观念，创新教材编写思路，探索新的编写体例，将当前多种信息化技术运用于教材编写，进一步拓展教材的形式及功能，构建立体化教材建设思路。

2.发展性原则

教材编写要注重学生各项能力的发展，教材的内容要具有启发性，能加强各课程知识点之间的联系，促进学生形成知识的迁移与自主构建，有利于中医临床思维能力、实践能力的培养。

3.传承性原则

教材编写要尊重中医学特有的传承规律，在适应教育教学改革及教学实际需求的前提下，教材内容与知识结构要符合中医学人才成长规律及中医学的教育规律。

五、总体思路

本套教材拟立项建设的教材有：《中医内科学》《中医外科学》《中医儿科学》《中医妇科学》《中医骨伤科学》《针灸学》《内科学》《外科学》《南京中医药大学临床课程一体化教学（床边教学）工作指南》共9门。建设进程安排如下：

1.确定总体建设思路及建设项目。组织相关临床教学单位（临床医学院、附属医院及中西医结合临床医学院）床边教学骨干教师针对床边教学规划教材建设进行专题研讨，对以上9门教材名称、教材体系进行论证，确定该套教材的总体建设思路、教材体系、大致体例、各教材收录病种等方面内容。

2.编写队伍遴选。根据建设项目，面向各临床教学单位遴选各教材的主编、副主编、编委、秘书。原则上各教材编委会构成为主编1位，副主编2位，编委8-10位，秘书1位。所有编委会成员必须为富有床边教学经验的一线教学人员。

3.组织编写。各教材编委会通过召开教材编写的启动会，落实教材编写的总体要求，形成各门临床课程床边教学教材的具体编写思路、框架体例、指导意见。在编写过程中要定期举行编写会议，及时沟通和协调编写过程中存在的问题。在教材完稿后要举行定稿会，以最终审定是否达到出版及建设要求。

4.在各门教材使用后，应当组织省内外专家对本套教材的使用情况进行全面了解，为今后的修订工作提供重要参考。

六、组织管理

本项工作由中医学品牌专业负责领导，由教务处进行总体指导及出版、组织与协调教材编写的相关工作，并监督编写质量与各项经费的使用。

学校及中医学品牌专业对本套教材实施项目化管理并给予一定经费资助，经费主要用于召开编写会议、资助教材出版等。各门教材采取主编负责制，具体负责本套教材的编写工作。

七、总体安排

1.2018年7月召开中医学品牌专业床边教学规划教材建设专题研讨会， 确定各教材主编、副主编、编委遴选方案。

2.2018年8月组织遴选各教材主编、副主编、编委。

3.2018年9月启动各教材的编写工作。

4.2018年12月完成部分教材的初稿，各教材在此期间至少召开一次编写会议。

5.2019年5月前部分教材召开定稿会并落实定稿会形成的修订意见。

6.2019年6月前第一批教材交稿。

7.2019年7-8月第一批教材完成出版；召开教材使用师资培训会。

8.2019年9月召开第一批教材编写工作总结会议暨其余教材推进工作会议。

9.2020年6月前所有教材定稿并交付出版。